## Tabelle1
Sitzungsprotokoll

Projekt: Mosti
Woche: 3 SW
Datum: Freitag, den 1. April von 10.00 – 11.00 Uhr

Teammitglieder / Kürzel: Viola, Steffi, Zona, Irmi
Entschuldigt: Kathi

Agenda:
Sitzungsprotokoll der letzten Sitzung besprechen
Projektstatus besprechen
Weiteres Vorgehen besprechen

Diskussion / Beschlüsse:
Aufteilung der Use Cases
Einigung auf Eclipse Luna Service Release 2 (4.4.2)
Beratungstermin am 13.4.16 vereinbart
Zeitplan mit genauen Daten spezifiziert
Überarbeitung des Projektplans
Erweiterung des RiskManagement-Plans

Offene Punkte Verantwortung (erledigt vor nächster Sitzung):
Was	Wer
UCs zu Mitarbeiter- und Kundenverwaltung	Zona
UCs zu Kassenfunktion und Lager	Viola
UCs zu Terminvereinbarung	Steffi
UCs zu Account	Irmi
UCs zu Administratorverwaltung	Kathi

Kommende Abwesenheiten
Wer	Von	Bis	Bemerkung

Nächster Termin:
Datum: Dienstag, den 5. April
Zeit: 15.15 Uhr
Dauer: 2h